## Hoja1
SEMANA | RESPONSABILIDAD | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27
Pablo | Responsable de Feature Engineering y calidad del dato | 2024-02-26: Búsqueda BBDD Población; 2024-03-04: Data Feature Engineering (Limpieza de Datos y unión de BBDD); 2024-03-11: AED Univariante; 2024-03-18: AED Multivariante
Kento | Responsable de AED | 2024-02-26: Búsqueda BBDD Salarios
Daniel | Jefe de Grupo, Responsable de Gestión del tiempo y Entregas | bar: 2024-02-26 to 2024-03-04
Miguel | Responsable de adquisición de datos e IA | 2024-02-26: Web scraping The Fork
FECHAS RELEVANTES Y COMENTARIOS |  | 2024-03-04: Esta semana tendremos la base de datos completamente preprocesada; 2024-03-11: Hasta 16: Entregar una presentación a realizar el 17 o 18. Duracion: 15 min. Contar: Proyecto, Alcance, Limitaciones, Avances, Análsis, Gestión del equipo, qué queda por hacer…