## Hoja1
SEMANA | RESPONSABILIDAD | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27
Pablo | Responsable de Feature Engineering y calidad del dato | 2024-02-26: Búsqueda BBDD Población; 2024-03-04: Data Feature Engineering (Limpieza de Datos y unión de BBDD); 2024-03-11: AED Univariante; 2024-03-18: AED Multivariante; 2024-04-08: PARÓN POR EXÁMENES; 2024-04-15: AED Multivariante; 2024-04-22: Realizar informe de la limpieza de dato e informe del AED; 2024-05-06: Decisión AED mostrar en la web
Daniel | Responsable de AED | 2024-02-26: Búsqueda BBDD Salarios
Kento | Jefe de Grupo, Responsable de Gestión del tiempo y Entregas | bar: 2024-02-26 to 2024-04-08
Miguel | Responsable de adquisición de datos, web e IA | 2024-02-26: Web scraping The Fork; 2024-03-11: Desarrollo Web; 2024-04-01: Modelo IA; 2024-04-15: Desarrollo Web; 2024-04-22: Implementación de IA en la Web; 2024-05-06: Gráficas a web
FECHAS RELEVANTES Y COMENTARIOS |  | 2024-03-04: Esta semana tendremos la base de datos completamente preprocesada; 2024-03-11: Hasta 16: Entregar una presentación a realizar el 17 o 18. Duracion: 15 min. Contar: Proyecto, Alcance, Limitaciones, Avances, Análsis, Gestión del equipo, qué queda por hacer…

## Hoja2
OBJETIVOS PRINCIPALES | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-27
ADQUISIÓN DE DATOS | Búsqueda BBDD Población por Provincias | 2024-02-26: Kento, Pablo, Daniel; 2024-04-08: Exámenes
Búsqueda BBDD de Salarios por Provincia | bar: 2024-02-26
| Webscraping a The Fork | 2024-02-26: Miguel
TRATAMIENTO DE DATOS | Limpieza de Datos | 2024-03-04: Kento, Pablo, Daniel, Miguel
Unión Bases de datos | bar: 2024-03-04
AED | AED Univariante | 2024-03-11: Pablo, Kento, Daniel
| AED Multivariante | 2024-03-18: Pablo, Kento, Daniel; 2024-04-15: Pabo, Kento, Daniel
Desarrollo Web | Maquetación web inicial | 2024-03-11: Miguel
| Decisión de gráficas en web | 2024-04-22: Pablo, Kento, Daniel
| Pasar las gráficas a Python | 2024-04-22: Pablo, Kento, Daniel
| Implementar las gráficas en la web | 2024-04-29: Miguel
| Crear buscador y dashboard de restaurantes | 2024-03-18: Miguel; 2024-04-15: Miguel
Hacer el análisis predictivo | bar: 2024-04-15 to 2024-04-22
Entregas, control Revision | Crear informe de adquisión y tratamiento de datos | 2024-04-15: Pablo
| Crear informe del AED | 2024-04-22: Pablo, Kento, Daniel
| Control de versiones de GitHub | Miguel | Miguel | Miguel | Miguel | Miguel | Miguel |  | Miguel | Miguel | Miguel | Miguel | Miguel | Miguel | Miguel
| Crear Cronograma | 2024-02-26: Todos
| Crear PDF de la entrega final | 2024-05-13: Todos
Crear video de la entrega | bar: 2024-05-13 to 2024-05-27
| Entrega Semanal | Daniel | Daniel | Daniel | Daniel | Daniel | Daniel |  | Daniel | Daniel | Daniel | Daniel | Daniel | Daniel | Daniel
| Crear Presentación de los avances | 2024-04-15: Todos
Hasta 16: Entregar una presentación a realizar el 17 o 18. Duracion: 15 min. Contar: Proyecto, Alcance, Limitaciones, Avances, Análsis, Gestión del equipo, qué queda por hacer…
ESTADOS
RETRASADO
EN PROCESO
POR HACER
FINALIZADO